РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УРИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «06» ноября 2018 г. №1632а

О принятии решения о подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план

Уриковского муниципального образования

Иркутского района Иркутской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом  Уриковского муниципального образования, Генеральным планом Уриковского муниципального образования, утвержденным Решением Думы Уриковского муниципального образования от 10.10.2014 г. 72-328/дсп (в редакции решения Думы Уриковского муниципального образования от 24.10.2018 года № 115-499/дсп),  в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территорий Уриковского муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, с учетом предложений заинтересованных лиц, поступивших администрацию Уриковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования согласно приложению

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном законом порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на   
начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений Алемовского А.С.

Глава администрации А.Е. Побережный

Приложение  
к постановлению Администрации   
Уриковского муниципального образования  
от 06 ноября 2018 года №1632 а

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования Иркутского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | ноябрь 2018 | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | В течении 10 (десяти) дней с даты принятия решения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Срок по договору на подготовку проекта |  |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | В течении 10 (десяти) календарных дней | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 5 | Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Не менее чем за 3 (три) месяца до утверждения проекта о внесении изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 6 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования главе Уриковского муниципального образования | В течении 3 (трех) дней после завершения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | В срок непозднее чем через 10 (десять) дней со дня получения проекта о внесении изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Глава Уриковского муниципального образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 10 (десяти) дней со дня принятия решения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 9 | проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | В течение 3 (трех) дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 5 (пяти) дней со дня подготовки заключения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 12 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе Уриковского муниципального образования | Срок определяется дополнительно, в зависимости от корректировки | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования в Думу Уриковского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении 10 (десяти) дней после представления проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Глава Уриковского муниципального образования |
| 14 | Принятие решения Думой Уриковского муниципального образования с учетом протоколов и заключения о результатах публичных слушаний |  |  |
| 15 | Опубликование Решения в установленном порядке | В течении 10 (десяти) дней со дня утверждения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 16 | Размещение утвержденного Генерального плана Уриковского муниципального образования на сайте ФГИС ТП | В срок не более 10 (десяти) дней со дня утверждения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |

Глава администрации А.Е. Побережный